## Budget Detail (hidden)
BUDGET DETAILS
Nama Sekolah | : SMA NEGERI 1 MOJOLABAN
Judul Program | : SEKOLAH ADI PANGASTUTI
Periode Aktivitas | : AGUSTUS - DESEMBER 2023
Activity Code | Description | Quantity | Freq | Unit | Unit Cost | Rate (%) | Program Total | Remarks
1 | PROGRAM COST: BRANDING DAN SOSIALISASI
1.1 | Activity 1 : KOORDINASI GURU DAN PEMBINA EKSTRA KURIKULER
| Konsumsi snack dan makan untuk koordinasi guru dan pembina ekstra kurikuler | 32 | 1 | buah | 25000 | 100% | 800000
1.2 | Activity 2 : MERCHANDISE | [5 empty] | 0
| sticker cutting | 720 | 1 | buah | 1500 | 100% | 1080000
| totebag | 40 | 1 | buah | 20000 | 100% | 800000
1.3 | Activity 3 : PODCAST
| Transport Nara Sumber | 3 | 1 | orang | 100000 | 100% | 300000
1.4 | Activity 2 : LOMBA POSTER DAN MAJALAH DINDING
| MMT besar | 1 | 1 | buah | 150000 | 100% | 150000
| Stand banner | 3 | 1 | buah | 25000 | 100% | 75000
| MMT kecil | 4 | 1 | buah | 25000 | 100% | 100000
| Kertas/Cetak Poster | 30 | 1 | buah | 10000 | 100% | 300000
| Dobletip | 10 | 1 | buah | 10500 | 100% | 105000
| Pines | 5 | 1 | buah | 5000 | 100% | 25000
| Sterofom | 30 | 1 | buah | 10000 | 100% | 300000
| Bingkai poster | 1 | 1 | buah | 100000 | 100% | 100000
| Biaya Cetak Stiker | 10 | 1 | buah | 30000 | 100% | 300000
| Hadiah Lomba Juara 1 | 2 | 1 | orang | 125000 | 100% | 250000
| Hadiah Lomba Juara 2 | 2 | 1 | orang | 100000 | 100% | 200000
| Hadiah Lomba Juara 3 | 2 | 1 | orang | 75000 | 100% | 150000
| Snack untuk koordinasi | 16 | 1 | buah | 15000 | 100% | 240000
| Sub total | [5 empty] | 5275000
2 | PROGRAM COST: LITERASI
2.1 | Activity 1 : SEMINAR ANTI PERUNDUNGAN
| Cetak MMT | 1 | 1 | buah | 100000 | 100% | 100000
| Honor Nara Sumber | 1 | 1 | orang | 700000 | 100% | 700000
| Konsumsi Snack untuk Guru dan Karyawan | 75 | 1 | buah | 15000 | 100% | 1125000
| Konsumsi Snack untuk Peserta Didik Kelas XI | 360 | 1 | buah | 8000 | 100% | 2880000
| Pajak Honor Nara Sumber | 1 | 1 | orang | 42000 | 100% | 42000
2.2 | Activity 2 : BIDADARI
| Snack dan makan untuk koordinasi dengan guru Bahasa Indonesia | 5 | 2 | buah | 20000 | 100% | 200000
2.3 | Activity 1 : ARTIKEL DIUNGGAH DIBLOG
| Snack dan makan untuk koordinasi dan pelaksanaan pekerjaan | 8 | 2 | buah | 20000 | 100% | 320000
2.4 | Activity 2 : BULETIN
| Cetak Buletin | 720 | 1 | eksemplar | 2000 | 100% | 1440000
| Foto copy | 10 | 1 | lembar | 300 | 100% | 3000
| Snack untuk koordinasi | 20 | 2 | buah | 15000 | 100% | 600000
| Sub total | [5 empty] | 7410000
3 | PROGRAM COST: KEGIATAN GURU, WALI MURID DAN PESERTA DIDIK
3.1 | Activity 1 : PARENTING TENTANG HASTALAKU DAN PERUNDUNGAN
| Cetak MMT | 1 | 1 | buah | 100000 | 100% | 100000
| Konsumsi Snack untuk Guru dan Team dan SB | 12 | 1 | buah | 12500 | 100% | 150000
| Konsumsi Snack untuk Orang Tua Peserta Didik | 30 | 1 | buah | 12500 | 100% | 375000
| Konsumsi Snack untuk Peserta Didik | 20 | 1 | buah | 12500 | 100% | 250000
| Sub total | [5 empty] | 875000
4 | PROGRAM COST: DIGITALISASI
4.1 | Activity 1 : FILM PENDEK
| Sewa peralatan shooting | 1 | 2 | buah | 500000 | 100% | 1000000
| Konsumsi Snack dan makan untuk Pemain dan crew | 11 | 2 | buah | 20000 | 100% | 440000
| Sub total | [5 empty] | 1440000
| TOTAL PROGRAM COST | [5 empty] | 15000000
Note on C2: ====== ID#AAAALD3JF4s dj.risca@gmail.com (2021-01-11 14:17:57) Nama Sekolah
Note on C3: ====== ID#AAAALD3JF40 dj.risca@gmail.com (2021-01-11 14:17:57) Judul/Tema besar yang diangkat
Note on D7: ====== ID#AAAALD3JF4o dj.risca@gmail.com (2021-01-11 14:17:57) Jumla
Note on E7: ====== ID#AAAALD3JF4c dj.risca@gmail.com (2021-01-11 14:17:57) Frekuensi kegiatan
Note on F7: ====== ID#AAAALD3JF4k dj.risca@gmail.com (2021-01-11 14:17:57) keterangan
Note on G7: ====== ID#AAAALD3JF4w dj.risca@gmail.com (2021-01-11 14:17:57) harga satuan
Note on H7: ====== ID#AAAALD3JF4g dj.risca@gmail.com (2021-01-11 14:17:57) sharing cost dengan sekolah, tulis 100% jika seluruh masuk kedalam biaya program pendaaan dari dana Solo Bersimfoni
Note on J7: ====== ID#AAAALD3JF44 dj.risca@gmail.com (2021-01-11 14:17:57) Keterangan tambahan, jika diperlukan

## Time Schedule (hidden)
TIME SCHEDULE SMAN 1 MOJOLABAN
Kode Kegiatan | DESCRIPTION OF ACTIVITY | [16 empty] | Keterangan
|  | Agustus |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Desember
|  | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II
1 | BRANDING DAN SOSIALISASI
1.1 | Koordinasi dengan guru dan pembina ekstra kurikuler | bar: Agustus IV
1.2 | Merchandise | bar: September III to September IV
1.3 | Podcast | bar: Oktober I to Desember II
1.4 | Lomba Poster dan Majalah Dinding | bar: September III to September IV
1.5 | Pelatihan Cakap Digital | bar: Oktober I to Desember II
1.6 | Sosialisasi Hasthalaku | bar: September III
2 | LITERASI
2.1 | Seminar Anti Perundungan | bar: September I
2.2 | Bidadari | bar: September III
2.3 | Artikel Diunggah Diblog | bar: Oktober I
2.4 | Buletin | bar: Oktober II
3 | KEGIATAN GURU, WALI MURID DAN PESERTA DIDIK
3.1 | Parenting Tentang Hasthalaku dan Perundungan | bar: Oktober I to Desember II
4 | DIGITALISASI
4.1 | Film Pendek

## Budget Detail (REVISI)
BUDGET DETAILS
Nama Sekolah | : SMA NEGERI 1 MOJOLABAN
Judul Program | : SEKOLAH ADI PANGASTUTI
Periode Aktivitas | : AGUSTUS - DESEMBER 2023
Activity Code | Description | Quantity | Freq | Unit | Unit Cost | Rate (%) | Program Total | Remarks
1 | PROGRAM COST: BRANDING DAN SOSIALISASI
1.1 | Activity 1 : KOORDINASI GURU DAN PEMBINA EKSTRA KURIKULER
| Konsumsi snack dan makan untuk koordinasi guru dan pembina ekstra kurikuler | 32 | 1 | buah | 25000 | 100% | 800000
1.2 | Activity 2 : MERCHANDISE | [5 empty] | 0
| sticker cutting | 720 | 1 | buah | 1500 | 100% | 1080000
| totebag | 40 | 1 | buah | 20000 | 100% | 800000
1.3 | Activity 3 : PODCAST
| Transport Nara Sumber dan pendamping | 5 | 1 | orang | 80000 | 100% | 400000
1.4 | Activity 4 : LOMBA POSTER DAN MAJALAH DINDING
| MMT besar | 1 | 1 | buah | 150000 | 100% | 150000
| Stand banner | 3 | 1 | buah | 25000 | 100% | 75000
| MMT kecil | 4 | 1 | buah | 25000 | 100% | 100000
| Kertas/Cetak Poster | 30 | 1 | buah | 10000 | 100% | 300000
| Dobletip | 10 | 1 | buah | 10500 | 100% | 105000
| Pines | 5 | 1 | buah | 5000 | 100% | 25000
| Sterofom | 30 | 1 | buah | 10000 | 100% | 300000
| Bingkai poster | 1 | 1 | buah | 100000 | 100% | 100000
| Biaya Cetak Poster | 10 | 1 | buah | 30000 | 100% | 300000
| Hadiah Lomba Juara 1 | 2 | 1 | orang | 125000 | 100% | 250000
| Hadiah Lomba Juara 2 | 2 | 1 | orang | 100000 | 100% | 200000
| Hadiah Lomba Juara 3 | 2 | 1 | orang | 75000 | 100% | 150000
| Snack untuk koordinasi | 16 | 1 | buah | 15000 | 100% | 240000
1.5 | Activity 5 : FILM PENDEK
| Sewa peralatan shooting | 1 | 1 | buah | 550000 | 100% | 550000
| Konsumsi Snack dan makan untuk Pemain dan crew | 11 | 2 | buah | 20000 | 100% | 440000
| Transport pengambilan dan pengembalian alat | 1 | 1 | orang | 150000 | 100% | 150000
| Sub total | [5 empty] | 6515000
2 | PROGRAM COST: LITERASI
2.1 | Activity 1 : SEMINAR ANTI PERUNDUNGAN
| Cetak MMT | 1 | 1 | buah | 100000 | 100% | 100000
| Honor Nara Sumber | 1 | 1 | orang | 700000 | 100% | 700000
| Konsumsi Snack untuk Guru dan Karyawan | 75 | 1 | buah | 15000 | 100% | 1125000
| Konsumsi Snack untuk Peserta Didik Kelas XI | 360 | 1 | buah | 8000 | 100% | 2880000
| Pajak Honor Nara Sumber | 1 | 1 | orang | 42000 | 100% | 42000
2.2 | Activity 2 : BIDADARI
| Snack dan makan untuk koordinasi dengan guru Bahasa Indonesia | 5 | 2 | buah | 20000 | 100% | 200000
2.3 | Activity 1 : ARTIKEL DIUNGGAH DIBLOG
| Snack dan makan untuk koordinasi dan pelaksanaan pekerjaan | 8 | 2 | buah | 20000 | 100% | 320000
2.4 | Activity 2 : BULETIN
| Cetak Buletin | 720 | 1 | eksemplar | 2000 | 100% | 1440000
| Foto copy | 10 | 1 | lembar | 300 | 100% | 3000
| Snack untuk koordinasi | 20 | 2 | buah | 15000 | 100% | 600000
| Sub total | [5 empty] | 7410000
3 | PROGRAM COST: KEGIATAN GURU, WALI MURID DAN PESERTA DIDIK
3.1 | Activity 1 : PARENTING TENTANG HASTALAKU DAN PERUNDUNGAN
| Cetak MMT | 1 | 1 | buah | 100000 | 100% | 100000
| Konsumsi Snack untuk Guru dan Team dan SB | 12 | 1 | buah | 12500 | 100% | 150000
| Konsumsi Snack untuk Orang Tua Peserta Didik | 30 | 1 | buah | 12500 | 100% | 375000
| Konsumsi Snack untuk Peserta Didik | 36 | 1 | buah | 12500 | 100% | 450000
RAB PENDAMPING (DARI SEKOLAH)
| Cetak MMT | 1 | 1 | buah | 112500 | 100% | 112500
| Konsumsi Kegiatan Seminar Implementasi Cakap Digital | 1 | 1 | buah | 29750 | 100% | 29750
| Subsidi Lomba Poster dan Mading | 1 | 1 | buah | 57750 | 100% | 57750
| Sub total | [5 empty] | 1275000
| TOTAL PROGRAM COST | [5 empty] | 15200000
Note on C2: ====== ID#AAAALD3JF4s dj.risca@gmail.com (2021-01-11 14:17:57) Nama Sekolah
Note on C3: ====== ID#AAAALD3JF40 dj.risca@gmail.com (2021-01-11 14:17:57) Judul/Tema besar yang diangkat
Note on D7: ====== ID#AAAALD3JF4o dj.risca@gmail.com (2021-01-11 14:17:57) Jumla
Note on E7: ====== ID#AAAALD3JF4c dj.risca@gmail.com (2021-01-11 14:17:57) Frekuensi kegiatan
Note on F7: ====== ID#AAAALD3JF4k dj.risca@gmail.com (2021-01-11 14:17:57) keterangan
Note on G7: ====== ID#AAAALD3JF4w dj.risca@gmail.com (2021-01-11 14:17:57) harga satuan
Note on H7: ====== ID#AAAALD3JF4g dj.risca@gmail.com (2021-01-11 14:17:57) sharing cost dengan sekolah, tulis 100% jika seluruh masuk kedalam biaya program pendaaan dari dana Solo Bersimfoni
Note on J7: ====== ID#AAAALD3JF44 dj.risca@gmail.com (2021-01-11 14:17:57) Keterangan tambahan, jika diperlukan

## Time Schedule (REVISI)
TIME SCHEDULE SMAN 1 MOJOLABAN
Kode Kegiatan |  |  |  | DESCRIPTION OF ACTIVITY | KETERANGAN | AGUSTUS | SEPTEMBER | [29 empty] | OKTOBER | [29 empty] | NOVEMBER | [29 empty] | DESEMBER
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 |  |  |  | BRANDING DAN SOSIALISASI
| 1.1 |  |  | Pengelolaan Media Sosial
|  | 1.1.1 |  | Platform Media Sosial | IG, Blog, Youtube
|  | 1.1.2 |  | Susunan Pengurus Akun Media | Tidak ada
|  | 1.1.3 |  | Pelatihan Cakap Digital 1 | Kamis, 5 Oktober 2023 | bar: OKTOBER 5
Pelatihan Cakap Digital 2 | bar: OKTOBER 8 to DESEMBER 30
Pelatihan Cakap Digital 3 | bar: OKTOBER 8 to DESEMBER 30
| 1.2 |  |  | Branding dan Content Media Sosial
|  | 1.2.1 |  | Sosialisasi Hasthalaku | bar: OKTOBER 1 to DESEMBER 30
|  |  | 1.2.1.1 | Koordinasi dengan guru dan pembina | bar: OKTOBER 1 to DESEMBER 30
|  |  | 1.2.1.2 | Sosialisasi Hasthalaku di kelas | bar: OKTOBER 8 to DESEMBER 30
|  | 1.2.2 |  | Siswa membuat Content Praktek Hasathalaku / P5 (poster) | bar: SEPTEMBER 17 to NOVEMBER 30
|  | 1.2.3 |  | Film Pendek (Bidadari) | tgl 2 Okt, zoom meeting tgl 3 Okt, pengambilan alat tgl 4-5 Okt, syuting | bar: OKTOBER 1 to OKTOBER 30
|  | 1.2.4 |  | Podcast | bar: OKTOBER 1 to DESEMBER 30
|  | 1.2.5 |  | Merchandise | bar: OKTOBER 1 to OKTOBER 30
| 1.3 |  |  | Liputan Media Cetak / Elektronik
|  | 1.3.1 |  | Liputan Media Pers | Pada pelatihan cakap digital dan seminar hasthalaku | bar: OKTOBER 1 to OKTOBER 30
|  | 1.3.2 |  | Radio | (belum ada keterangan)
| 1.4 |  |  | Branding Ruang Kelas, Guru dan Lingkungan
|  | 1.4.1 |  | Branding Ruang Kelas | bar: OKTOBER 1 to NOVEMBER 30
|  | 1.4.2 |  | Branding Ruang Guru | sudah ada
|  | 1.4.3 |  | Branding Lingkungan Sekolah | sudah ada
2 |  |  |  | LITERASI DAN DIGITALISASI
| 2.1 |  |  | Literasi
|  | 2.1.1 | 2.1.1.1 | Buletin | sudah proses cetak | bar: OKTOBER 8 to OKTOBER 15
|  |  | 2.1.1.2 | Artikel diunggah di blog | bar: OKTOBER 8 to OKTOBER 15
|  |  | 2.1.1.3 | Bidadari (vlog) | naskah sudah fix, bisa langsung berjalan | bar: OKTOBER 8 to OKTOBER 15
|  | 2.1.2 |  | Lomba Mading dan Poster | bar: SEPTEMBER 17 to NOVEMBER 30
| 2.2 |  |  | Digitalisasi projek 2.1 | belum
3 |  |  |  | KEGIATAN SISWA, GURU DAN ORANG TUA / WALI
| 3.1 |  |  | Kegiatan Berpikir Kritis
|  | 3.1.1 |  | Seminar Hasthalaku untuk mengurangi praktek perundungan (siswa) | bar: OKTOBER 8 to NOVEMBER 30
|  | 3.1.2 |  | Seminar Hasthalaku untuk mengurangi praktek perundungan (guru) | bar: OKTOBER 8 to NOVEMBER 30
|  | 3.1.3 |  | Seminar Hasthalaku untuk mengurangi praktek perundungan (orang tua) | bar: OKTOBER 8 to NOVEMBER 30
| 3.2 |  |  | Digitalisasi projek 3.1
4 |  |  |  | REGULASI DAN FASILITASI SEKOLAH
| 4.1 |  |  | MoU | sudah diunggah di MIS
| 4.2 |  |  | SK | sudah diunggah di MIS
| 4.3 |  |  | Alokasi dana dari sekolah | Dana MMT Pelatihan Cakap Digital (Rp 100.000,00)