## RAB
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN BIAYA
Nama Sekolah | : SMA Negeri 1 Semarang
Penanggung Jawab | :
Periode Aktivitas | : 15 Agustus - 15 Desember 2023
KOMPONEN 1 | BRANDING DAN SOSIALISASI HASTHALAKU
NO | Diskripsi Kegiatan | Waktu | Kuantitas | Satuan | Volume | Satuan | Harga Satuan | Rate (%) | Jumlah | Keterangan
1 | Komponen Pengelola Media Sosial
a | Memiliki 2 (dua) platform media sosial yang dikelola dengan baik | Agt | 1 | Keg | 2 | akun IG | 0 |  | 0
b | Membuat Surat Keputusan Kepala Sekolah / Struktur organisasi yang disyahkan pihak sekolah | Sept | 1 | Keg | 1 | SK | 0 | 100% | 0
c | Rapat monev pelaksanaan sekolah adipangastuti | Agt-Des | 6 | Rapat | 20 | orang | 15000 |  | 1800000
d | Melaksanakan pelatihan cakap digital | Sept-Nov | 3 | keg | 30 | orang | 75000 |  | 2250000
e | Narasumber Pelatihan Cakap Digital (Diskominfo) | Sept | 3 | Keg | 1 | orang | 250000 | 250000 | 750000
| Sub total | [7 empty] | 4800000
2 | Pembuatan Branding & Conten
a | Pembuatan kontent praktek baik tema Hasthalaku / profil Pelajar Pancasila untuk membangun toleransi dan perdamaian dari hasil peserta pelatihan cakap digital.
| a. konten infografis | Sept-Des | 1 | Keg | 4 | infografis | 0 |  | 0
| b. konten poster digital | Sept-Des | 1 | keg | 4 | poster | 0 |  | 0
| c. konten mp4 (video cinematic/ reels IG) | Sept-Des | 1 | keg | 4 | video | 0 |  | 0
b | Pembuatan film pendek praktek baik tema Hasthalaku / profil Pelajar Pancasila untuk membangun toleransi dan perdamaian | Sept-Okt | 1 | keg | 1 | film | 1000000 |  | 1000000
c | Pembuatan podcast / spotify tema Hasthalaku / Profil Pelajar Pancasila | Sept-Des | 6 | keg | 4 | orang | 30000 |  | 720000
d | Melaksanakan sosialisasi hasthalaku dan implementasi sekolah adipangastuti | Sept | 1 | keg | 50 | orang | 15000 |  | 750000
e | Mencetak Merchandise sekolah adipangastuti hasil lomba desain merchandise | Sept-Okt
| a. gantungan kunci |  | 1 | keg | 20 | buah | 25000 |  | 500000
| b. kaos |  | 1 | keg | 15 | buah | 150000 |  | 2250000
| c. Stiker |  | 1 | keg | 200 | buah | 550 |  | 110000
| Sub total | [7 empty] | 5330000
3 | Liputan Media Cetak / Elektronik
a | Mengundang / mengadakan jumpa pers / pers release kepada media cetak / elektronik terkait informasi pelaksanaan sekolah adipangastuti / tematik kesalehan sosial Hasthalaku / profil Pelajar Pancasila di Sekolah Pelaksana | Sept/ Okt | 1 | keg | 1 | kali | 150000 | 100% | 150000
b | Kegiatan siaran radio oleh siswa / guru tentang program sekolah adipangastuti / kesalahenan sosial Hasthalaku / profil pelajar Pancasila (Kerjasama dengan Radio Konata) | Sept-Des | 1 | keg | 4 | orang | 0 |  | 0
| Sub total | [7 empty] | 150000
4 | Branding Ruang Kelas, Ruang Guru, dan Lingkungan Sekolah
a | Membuat poster di tiap kelas dari salah satu nilai hastalaku yang disepakati. | Sept | 1 | keg | 8 | buah | 50000 |  | 400000
b | Membuat poster di ruang guru dari salah satu atau lebih nilai hasthalaku yang disepakati kemudian dipasang di ruang guru | Sept | 1 | keg | 1 | poster | 150000 | 100% | 150000
c | Membuat 3 produk visual yang menggambarkan nilai-nilai hasthalaku melalui lomba fotografi pada saat porseni yang nantinya tiap tema diambil satu terbaik untuk kemudian dipasang di beberapa tempat strategis di lingkungan sekolah | Sept | 1 | keg | 3 | buah | 100000 |  | 300000
d | Pembuatan branding Hasthalaku/ SA | Sept | 1 | Keg | 1 | papan | 500000 |  | 500000
| Sub total | [7 empty] | 1350000
5 | Mars Sekolah Adi Pangastuti
a | Membuat lagu Sekolah Adipangastuti | Sept | 1 | Keg | 1 | lagu | 300000 | 100% | 300000
b | Menyanyikan lagu Sekolah Adipangastuti di kegiatan puncak perayaan PORSENI | Sept | 1 | keg | 1 | kali | 0 |  | 0
c | Membuat konten lagu (MP4) | Sept | 1 | keg | 4 | orang | 30000 |  | 120000
| Sub total | [7 empty] | 420000
| TOTAL KOMPONEN 1 | [7 empty] | 12050000
KOMPONEN 2 | PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK LITERASI DAN DIGITALISASI
1 | Projek Literasi
| menulis puisi | Sept | 1 | keg | 60 | karya | 0 | 100% | 0
| membuat mading | Sept | 1 | keg | 30 | karya | 0 |  | 0
| Sub total | [7 empty] | 0
2 | Projek Digitalisasi
| ISBN | Sept - Okt | 1 | paket | 1 | nomor | 2000000 |  | 2000000
| Sub total | [7 empty] | 2000000
| TOTAL KOMPONEN 2 | [7 empty] | 2000000
KOMPONEN 3 | KEGIATAN SISWA, GURU, DAN ORANGTUA/WALI
1 | Kegiatan pembelajaran berpikir kritis
Siswa :
| a. FGD | Okt - Nov | 2 | keg | 30 | orang |  |  | 0
| b. Bakti sosial | Sept | 1 | keg | 13 | orang |  |  | 0
| c. Pentas Projek | Okt | 1 | keg | 20 | orang |  |  | 0
| d. Film pendek | Sept - Nov | 1 | keg | 13 | orang |  |  | 0
| e. Fotografi | Sept - Nov | 1 | keg | 9 | orang |  |  | 0
| Guru : FGD | Okt | 1 | keg | 30 | orang | 0 |  | 0
| Orangtua/Wali : FGD | Okt | 1 | keg | 7 | orang |  |  | 0
| Narasumber | Okt | 1 | keg | 2 | orang | 250000 |  | 500000
| MMT kegiatan | Sept - Okt | 3 | keg | 1 | buah | 150000 |  | 450000
| Sub total | [7 empty] | 950000
2 | Digitalisasi kegiatan siswa, guru, dan orangtua/wali
| a. Siswa | Sept - Nov | 1 | keg | 6 | karya |  |  | 0
| b. Guru dan orangtua/wali | Okt | 1 | keg | 2 | karya |  |  | 0
| Sub total | [7 empty] | 0
| TOTAL KOMPONEN 3 | [7 empty] | 950000
KOMPONEN 4 | REGULASI DAN FASILITASI SEKOLAH
1 | Program MoU dengan sekolah pelaksana | agst | 1 | keg | 1 | bendel |  | - | 0
2 | Alokasi SDM Guru sebagai pendamping memperoleh tugas tambahan (SK) | agst | 1 | keg | 1 |  |  | - | 0
3 | Alokasi anggaran pendamping | agst | 0 | keg | 1 |  |  | - | 0
| TOTAL KOMPONEN 2 | [6 empty] | - | 0
| TOTAL ANGGARAN 4 KOMPONEN | [7 empty] | 15000000
Note on C2: ====== ID#AAAALD3JF4s dj.risca@gmail.com (2021-01-11 14:17:57) Nama Sekolah
Note on C3: ====== ID#AAAALD3JF40 dj.risca@gmail.com (2021-01-11 14:17:57) Judul/Tema besar yang diangkat
Note on E7: ====== ID#AAAALD3JF4o dj.risca@gmail.com (2021-01-11 14:17:57) Jumla
Note on G7: ====== ID#AAAALD3JF4c dj.risca@gmail.com (2021-01-11 14:17:57) Frekuensi kegiatan
Note on H7: ====== ID#AAAALD3JF4k dj.risca@gmail.com (2021-01-11 14:17:57) keterangan
Note on I7: ====== ID#AAAALD3JF4w dj.risca@gmail.com (2021-01-11 14:17:57) harga satuan
Note on J7: ====== ID#AAAALD3JF4g dj.risca@gmail.com (2021-01-11 14:17:57) sharing cost dengan sekolah, tulis 100% jika seluruh masuk kedalam biaya program pendaaan dari dana Solo Bersimfoni
Note on L7: ====== ID#AAAALD3JF44 dj.risca@gmail.com (2021-01-11 14:17:57) Keterangan tambahan, jika diperlukan

## Time Schedule
TIME SCHEDULE SMAN 1 SEMARANG
Kode Kegiatan | DESCRIPTION OF ACTIVITY | [16 empty] | Keterangan
|  | Agustus |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Desember
|  | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II
1 | Branding dan Sosialisasi Hasthalaku
1.1 | Pengelolaan Media Sosial
1.1.1 | Memiliki 2 (dua) platform media sosial yang dikelola dengan baik | bar: Agustus III to Agustus IV
1.1.2 | Membuat Surat Keputusan Kepala Sekolah / Struktur organisasi yang disyahkan pihak sekolah | bar: September II
1.1.3 | Rapat monev pelaksanaan sekolah adipangastuti | bar: Agustus III; September III; Oktober III; November I; November III; Desember I
1.1.4 | Melaksanakan pelatihan cakap digital | bar: September IV
1.2 | Pembuatan Branding & Content Media Sosial
1.2.1 | Pembuatan kontent praktek baik tema Hasthalaku / profil Pelajar Pancasila untuk membangun toleransi dan perdamaian dari hasil peserta pelatihan cakap digital. | bar: September IV; Oktober II to Oktober III; November II to November III; Desember I
1.2.2 | Pembuatan film pendek praktek baik tema Hasthalaku / profil Pelajar Pancasila untuk membangun toleransi dan perdamaian | bar: Oktober I to Oktober IV
1.2.3 | Pembuatan podcast / spotify tema Hasthalaku / Profil Pelajar Pancasila | bar: Oktober II; Oktober IV; November II; November IV
1.2.4 | Melaksanakan sosialisasi hasthalaku dan implementasi sekolah adipangastuti | bar: September I
1.2.5 | Mencetak Merchandise sekolah adipangastuti hasil lomba desain merchandise | bar: Oktober II
1.3 | Liputan Media Cetak / Elektronik
1.3.1 | Mengundang / mengadakan jumpa pers / pers release kepada media cetak / elektronik terkait informasi pelaksanaan sekolah adipangastuti / tematik kesalehan sosial Hasthalaku / profil Pelajar Pancasila di Sekolah Pelaksana | bar: Oktober IV; November IV
1.3.2 | Kegiatan siaran radio oleh siswa / guru tentang program sekolah adipangastuti / kesalehan sosial Hasthalaku / profil pelajar Pancasila (Kerjasama dengan Radio Konata) | bar: November I
1.4 | Branding Ruang Kelas, Ruang Guru dan Lingkungan Sekolah
1.4.1 | Membuat poster di tiap kelas dari nilai hastalaku | bar: Oktober I
1.4.2 | Membuat poster di ruang guru dari salah satu atau lebih nilai hasthalaku yang disepakati kemudian dipasang di ruang guru | bar: Oktober I
1.4.3 | Pembuatan branding hasthalaku dilingkungan sekolah | bar: Oktober I
1.5 | Mars Sekolah Adipangastuti | bar: Oktober III to November I
2 | Pengembangan Pembelajaran Berbasis Proyek Literasi dan Digitalisasi
2.1 | Projek Literasi
2.1.1 | Pengadaan lomba menulis cerpen | bar: Oktober I to Oktober II
2.1.2 | Pembuatan mading sekolah yang mengandung hastlaku/P5 | bar: Oktober II to Oktober III
2.2 | Projek Digitalisasi
2.2.1 | Design cover, editing dan kurasi karya | bar: Oktober III to Oktober IV
2.2.2 | ISBN | bar: Oktober IV to November I
3 | Kegiatan Siswa, Guru dan Orang Tua/Wali
3.1 | Kegiatan pembelajaran berpikir kritis
3.1.1 | Kegiatan Siswa | bar: September III to Oktober II; Oktober IV to November I
3.1.2 | Kegiatan Guru | bar: September III
3.1.3 | Kegiatan Orang Tua/Wali | bar: September III
3.2 | Digitalisasi kegiatan Siswa, Guru, dan Orangtua/Wali
3.2.1 | Digitalisasi kegiatan Siswa | bar: September III to Oktober II; Oktober IV to November II
3.2.2 | Digitalisasi kegiatan Guru | bar: September III; November II
3.2.3 | Digitalisasi kegiatan Orangtua/Wali | bar: September III; November II
4 | Regulasi dan Fasilitasi Sekolah
4.1 | Program MOU dengan sekolah pelaksana | bar: Agustus III to Desember II
4.2 | Alokasi SDM Guru sebagai pendamping memperoleh tugas tambahan (SK), | bar: Agustus III to Desember II
4.3 | Alokasi anggaran pendamping | bar: Agustus III to Desember II